## 001 (6)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561
อบต.ศรีมหาโพธิ
อบต.ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ชื่อโครงการ | เปอร์เซ็นต์ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลา | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
| การดำเนินการ |  | การดำเนินการ | (บาท) | (บาท)
(วัน)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 17/2561 | 5 | 43602.5 | 43602.5
|  | 41/2561 | 5 | 2568 | 2568
|  | 52/2561 | 5 | 97123.9 | 97123.9
|  | 59/2561 | 5 | 32500 | 32500
|  | 66/2561 | 5 | 24396 | 24396
|  | 105/2561 | 5 | 67415.35 | 67415.35
2. ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดเรียบให้กับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 54/2561 | 30 | 35000 | 35000
|  | 60/2561 | 30 | 98000 | 98000
|  | 72/2561 | 30 | 99000 | 99000
3. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านลุงหยัด ถึงบ้านนางเตือนใจ หมู่ 4 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 24/2561 | 60 | 198000 | 198000
4. ก่อสร้าง คสล.สายบ้านนางประเสริฐ พึ่งมา หมู่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 21/2561 | 60 | 191000 | 191000
5. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพิเชษฐ์ เสนาบัว ถึงนิคม 304 หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 13/2561 | 30 | 244000 | 244000
6. ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก คสล.เดิมไปทางบริษัทนิชชิน หมู่ 6 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 241579 | 45 | 487500 | 487500
7. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดมะขามทอง(จากบ้านนายจอมไปทางบ้านนางแหว๋ว) | 100 | 241609 | 45 | 487500 | 487500
8. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสมสุข สุทัศน์ ไปถึงบ้านนายจันทร์ พักคุย หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 14/2561 | 30 | 136000 | 136000
9. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประสงค์ ไปทางบ้านนายสังข์ วงษ์เพ็ชร หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 241640 | 45 | 252000 | 252000
10. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงงานกะปิ หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 241671 | 45 | 487500 | 487500
11. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุริยนต์ ถึงบ้านนายบุญส่ง ไผ่แดง หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 15/2561 | 30 | 242000 | 242000
12. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแอ้ม หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 16/2561 | 30 | 244000 | 244000
13. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 241701 | 45 | 487500 | 487500
14. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายกิติโรจน์ โครพ หมู่ 11 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 241732 | 45 | 484000 | 484000
15. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 241762 | 45 | 487500 | 487500
16. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นมาบป่าตอง หมู่ 12 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 17/2561 | 30 | 242000 | 242000
17. ก่อสร้างถนน คสล.จากวัดปากกะพอก ไปทางบ้านนางไฉไล หมู่ 1 ต.บางกุ้ง | 100 | 23/2561 | 60 | 238000 | 238000
18. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายชัยณรงค์ อินทร์แก้ว ไปทางบ้านนางเสริม อินทร์แก้ว หมู่ 4 ต.บางกุ้ง | 100 | 18/2561 | 30 | 240000 | 240000
19. ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้าน ต่อจาก คสล.เดิม หมู่ 2 ต.สัมพันธ์ | 100 | 241428 | 30 | 244000 | 244000
20. ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก หมู่ 4 ไปทางหมู่ 5 ต.สัมพันธ์ | 100 | 241459 | 30 | 242000 | 242000
21. ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ 5 ต.สัมพันธ์ ไปทาง หมู่ 4 ต.สัมพันธ์ (หมู่ 5 ต.สัมพันธ์ เสนอ) | 100 | 241487 | 30 | 242000 | 242000
22. ก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางเข้าไผ่ขวาง จาก คสล.เดิมไปทางบ้านนายแดง หมู่ 6 ต.สัมพันธ์ | 100 | 241518 | 30 | 238000 | 238000
23. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ อบต. | 100 | 122/003 | 3 | 61742.21 | 61742.21
24. วางท่อระบายน้ำบริเวณศาลาประชาคม ถึง สวนนายปราโมทย์ หมู่ 1 ต.ศรีมหาโพธิ | 100 | 22/2561 | 60 | 196000 | 196000
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
25. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 100 | 24/2561 | 30 | 1600 | 1600
|  | 25/2561 | 30 | 3600 | 3600
26. โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 42/2561 | 30 | 67125 | 67125
27. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 100 | 64/2561 | 30 | 18890 | 18890
|  | 72/2561 | 30 | 7103 | 7103
|  | 85/2561 | 30 | 3090 | 3090
28. จัดซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน | 100 | 54/2561 | 5 | 60000 | 60000
29. โครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง | 100 | 33/61 | 3 | 600 | 600
|  | 34/2561 | 6 | 68000 | 68000
|  | 35/2561 | 6 | 68000 | 68000
|  | 34/2561 | 3 | 15000 | 15000
|  | 0 | 4 | 370900 | 370900
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
30. ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน | 100 | 0 | 90 | 54560 | 54560
|  | 0 | 90 | 62220 | 62220
|  | 0 | 100 | 98820 | 98820
31. ค่าจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 | 100 | 0 | 100 | 964000 | 964000
32. โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ | 100 | 18/2561 | 3 | 5000 | 5000
|  | 19/2561 | 2 | 5000 | 5000
|  | 22/2561 | 3 | 18000 | 18000
การพัฒนาด้านการกีฬา
33. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 100 | 80/2561 | 30 | 23200 | 23200
|  | 68/2561 | 30 | 18500 | 18500
|  | 69/2561 | 30 | 18400 | 18400
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
34. จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงตราสัญลักษณ์ ป้ายเฉลิมพระเกียรติ กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ | 100 | 35/2561 | 5 | 39000 | 39000
35. โครงการปรับเกรดและขุดฝังกลบบ่อขยะ | 100 | 37/2561 | 5 | 72000 | 72000
|  | 28/2561 | 24 | 6300 | 6300
|  | 32/2561 | 15 | 3900 | 3900
รวม |  |  |  | 8944655.96 | 8944655.96
ข้อมูล ณ 18/10/2561